«утверждаю»

директор МОБУ СОШ №33 им. Л.А. Колосовой

с углубленным изучением отдельных предметов г.Якутска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Таюрская Т.С./

от «25 декабря 2020 года»

приказ № 01-14/375г от 25.12.2020 года

**ДОРОЖНАЯ КАРТА реализации профильного обучения в** **МОБУ СОШ №33 (с углубленным изучением отдельных предметов) им. Л.А. Колосовой (на 2021-2022 учебный год)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятие | сроки | ответ-й | результат |
| **Прогнозирование и анализ ситуации** | | | | |
| 1. | Анализ материально-технических, кадровых, информационно-методических условий открытия профильных классов. | Апрель | Заместители директора по УВР: Жданова О.В., Толмачева Т.В.. Педагог-психолог: Филимонова В.Н.. Классные руководители | Информационная справка по результатам обработки анкет, данных психолога, анализа условий реализации профильного обучения. План-прогноз открытия профильных классов на следующий учебный год. Объявление предметов ГИА-9, результаты которых будут учитываться при индивидуальном отборе в профильные классы, классы с углубленным изучением отдельных предметов. Предварительный выбор обучающимися 9-х классов предметов для сдачи на государственной итоговой аттестации. |
| 2. | Проведение в школе анкетирования, профориентационного тестирования обучающихся 8-9 классов с целью удовлетворения образовательных потребностей в профильном образовании, углубленном изучении отдельных учебных предметов. | Январь, март | Администрация школы |
| **Планирование** | | | | |
| 3. | Разработка на следующий учебный год учебного плана 10-11 классов с учетом выбранного профиля, углубленного изучения отдельных учебных предметов.  Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся. | Апрель-июнь  Июль-август | Директор школы. Заместитель директора по УВР: Толмачева Т.В. | Учебный план 10-11 классов (профильное, углубленное изучение отдельных предметов). Список факультативных, элективных курсов, практико-ориентированных модулей, обеспечивающих предпрофильную и профильную подготовку обучающихся. Индивидуальный учебный план каждого обучающегося 10-11 класса |
| 4. | Разработка Плана взаимодействия с организациями дополнительными образования, предприятиями-партнерами, образовательными организациями, реализующими программы среднего профессионального и высшего профессионального образования с учетом выбранного профиля обучения | Ноябрь-декабрь (на календарный год)  Август (корректировка на учебный год) | Директор | План взаимодействия. |
| **Организация и координация деятельности** | | | | |
| 5. | Разработка рабочих программ учебных предметов, изучаемых на профильном, углубленном уровне (на следующий учебный год) | Январь-май | Заместитель директора по УВР: Толмачева Т.В., руководители МО; | Рабочие программы учебных предметов, изучаемых на профильном, углубленном уровне на следующий учебный год. |
| 6. | Разработка элективных и факультативных курсов, обеспечивающих предпрофильную и профильную подготовку обучающихся (на следующий учебный год). | Январь-апрель | Заместитель директора по УВР: Толмачева Т.В., руководители МО; | Программы элективных и факультативных курсов, обеспечивающих предпрофильную и профильную подготовку обучающихся на следующий учебный год |
| 7. | Заключение договоров о сетевом взаимодействии с организациями общего, дополнительного и профессионального образования по вопросам реализации профильного обучения, углубленного изучения отдельных учебных предметов, а также предпрофильной подготовки. | До начала учебного года | Директор школы | Договора о сетевом взаимодействии Реализация мероприятий с использованием ресурсной базы организаций дополнительного и профессионального образования **(ДДТ, ЦТТ),** предприятиями-партнерами города |
| 8. | Обеспечение условий для участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, выставках по предметам, изучаемым на углубленном уровне. | По плану школы | Заместитель директора по УВР | Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, выставках по предметам, изучаемым на углубленном уровне. |
| 9. | Организация профориентационных мероприятий для обучающихся в соответствии с Планом профориентационной работы | По плану работы школы | Директор школы | Профессиональное самоопределение обучающихся. |
| 10. | Создание условий для непрерывного образования обучающихся с учетом профиля обучения, углубленного изучения отдельных предметов: - организация «инженерных» каникул, профильных смен в городских лагерях с дневным пребыванием детей на базе школы; - организация мероприятий с привлечением сотрудников ВПО и СПО. | По плану работы школы | Директор Заместитель директора по ВР: Викторова М.В. | «Инженерные» каникулы и профильные смены в городских лагерях с дневным пребыванием детей на базе школы; мероприятия с привлечением сотрудников ВПО и СПО. |
| 11. | Проведение родительских собраний по параллелям для родителей (законных представителей) обучающихся 8-9 классов. | Сентябрь - Январь | Директор, зам. директора по УВР: Жданова О.В. | Родительские собрания. Информация на сайте школы. |
| 12. | Комплектование 10-х профильных классов с углубленным изучением отдельных предметов в соответствии с «Положением о Порядке проведения индивидуального отбора для получения среднего общего образования в классах профильного обучения муниципального общеобразовательного учреждения «МОБУ СОШ №33». | Июнь-июль-август | Директор, зам. директора по УВР: Толмачева Т.В. | Рейтинг обучающихся. Протокол комиссии по индивидуальному отбору Приказ о зачислении в профильные классы. |
| **Мониторинг и контроль** | | | | |
| 13. | Проведение мониторинга реализации профильного обучения в соответствии с разработанными критериями. | По плану работы школы | Заместитель директора по УВР: Толмачева Т.В. | Мониторинг индивидуальных достижений обучающихся 10-11 классов по профильным учебным предметам (система рейтинг оценивания соответствия статусу профильного класса). Мониторинг условий реализации профильного обучения, углубленного изучения отдельных предметов. |
| **Условия реализации профильного обучения, углубленного изучения отдельных предметов** | | | | |
| **Нормативное обеспечение** | | | | |
| 14. | Разработка и внесение изменений в локальные акты школы. | По плану работы школы | Директор, зам. директора по УВР: Толмачева Т.В. | Локальные акты реализации профильного обучения. |
| **Кадровое обеспечение** | | | | |
| 15. | Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников школы. | По плану работы школы | Директор | План-график повышения квалификации. |
| 16. | Трансляция опыта профильного обучения на муниципальную и региональную системы образования | По плану работы школы | Директор | Программы мастер-классов, конференций, семинаров. |
| 17. | Участие педагогических работников, реализующих программы профильного обучения, углубленного изучения отдельных предметов в профессиональных конкурсах | В течение года | Директор | Наличие участников конкурсов профессионального мастерства среди педагогов, реализующих образовательные программы профильного обучения, углубленного изучения отдельных учебных предметов (очных, заочных). |
| **Материально-техническое обеспечение** | | | | |
| 18,. | Обеспечение соответствия материально-технической базы школы требованиям профильного обучения. | По плану работы школы | Директор | План мероприятий по обеспечению соответствия МТБ школы требованиям профильного обучения, углубленного изучения отдельных учебных предметов в полном объеме |
| 19. | Создание условий эффективного использования ресурсной базы предметных лабораторий, в том числе на условиях сетевого взаимодействия | По плану работы школы | Директор | Сетевое взаимодействие |
| **Учебно-методическое обеспечение** | | | | |
| 20. | Разработка учебно-программной документации в соответствии с профилем обучения, углубленного изучения отдельных предметов. | По плану работы школы | Заместитель директора по УВР | Учебно-программная документация реализации профильного обучения, углубленного изучения отдельных учебных предметов. |
| 21. | Обеспечение укомплектованности ОО печатными (электронными) образовательными ресурсами. | По плану работы школы | Директор | Комплект учебников и учебных пособий, соответствующий требованиям Федерального перечня учебников и реализации профильного обучения, углубленного изучения отдельных учебных предметов. |
| 22. | Разработка методических рекомендаций для педагогических работников по вопросам реализации профильного обучения, углубленного изучения отдельных предметов.. | По плану работы лицея | Заместитель директора по УВР | Методические рекомендации, публикации по вопросам реализации профильного обучения, углубленного изучения отдельных учебных предметов. |
| **Информационное обеспечение** | | | | |
| 23. | Широкое информирование обучающихся, родительской и педагогической общественности о ходе и реализации профильного обучения в школе | Постоянно | Заместитель директора по УВР | Размещение на сайте в разделах «Ученикам и родителям», «Инновационная деятельность», информационных материалов о реализации профильного обучения. Публикации в СМИ. |
| **Финансовое обеспечение** | | | | |
| 24. | Определение объема расходов, необходимых для реализации профильного обучения в школе. | По плану работы школы |  | Смета расходов. |
| 25. | Создание мотивационных условий для вовлечения педагогических работников в деятельность по реализации профильного обучения, углубленного изучения отдельных предметов | Постоянно | Директор | Стимулирующие надбавки и доплаты, премирование по результатам реализации профильного обучения.. |